Отчет

о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой  области »

за 2021 год

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения  Каликинский сельсовет  Добровского муниципального  района Липецкой области 22.06.2021г. № 91

Цель Программы:

-  организация  рационального  использования  и  охраны  земель

сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования(далее – земли);

-  выявление пустующих и нерационально используемых  земель в целях выявления их собственников(арендаторов), либо актуализации базы данных для предложений передачи земель в аренду или собственность;

-  сохранение качества земли, плодородия земель;

- защита от вредных воздействий, в том числе негативных(вредных) воздействий хозяйственной  и  иных  видов  деятельности  человека,  в  результате  которых происходит деградация земель;

-  обеспечение улучшения и восстановления земель,  подвергшихся деградации, других вредных воздействий хозяйственной и иных видов деятельности.

Целевые показатели:

Повышение эффективности использования и охраны земель на территории сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, в том числе:

-воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

-защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;

-защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

-обеспечение организации рационального использования   земель на территории сельского поселения.

-улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 2 | защита от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растений | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 3 | Расходы по охране земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель , ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | постоянно | 36,0 | Бюджет поселения | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель происшествий | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 4 | Сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 5 | Охрана, восстановление и развитие природной среды (озеленение) | Апрель, май, сентябрь, октябрь (ежегодно) | Не требует финансирования | - | сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 6. | Проведение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения (субботники) | апрель ,май, сентябрь, октябрь (ежегодно) | Не требует финансирования | - | повышение экологической безопасности населения и качества его жизни | Организации, учреждения всех форм собственности, население | исполнено |
|  | выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | постоянно | Не требует финансирования | - | систематическое выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | выявление фактов самовольного занятия земельных участков | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | ежегодно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | выявление используемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории поселения | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |

Сведения о реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (направления расходов) | Источники финансирования | Объем финансирования план (тыс. руб.) | Объем финансирования факт (тыс. руб.) | Степень освоения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по охране земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель , ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | Местный бюджет | 12,1 | 36,0 | 300 |

Процент исполнения Программы составляет  300%, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021 год, как эффективные

Отчет

о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой  области »

за 2022 год

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения  Каликинский сельсовет  Добровского муниципального  района Липецкой области 22.06.2021г. № 91

Цель Программы:

-  организация  рационального  использования  и  охраны  земель

сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования(далее – земли);

-  выявление пустующих и нерационально используемых  земель в целях выявления их собственников(арендаторов), либо актуализации базы данных для предложений передачи земель в аренду или собственность;

-  сохранение качества земли, плодородия земель;

- защита от вредных воздействий, в том числе негативных(вредных) воздействий хозяйственной  и  иных  видов  деятельности  человека,  в  результате  которых происходит деградация земель;

-  обеспечение улучшения и восстановления земель,  подвергшихся деградации, других вредных воздействий хозяйственной и иных видов деятельности.

Целевые показатели:

Повышение эффективности использования и охраны земель на территории сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, в том числе:

-воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

-защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия;

-защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

-обеспечение организации рационального использования   земель на территории сельского поселения.

-улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании  сельского поселения  Каликинский сельсовет Добровского муниципального района.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 2 | защита от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и болезнями растений | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 3 | Расходы по охране земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель , ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | постоянно | 40,0 | Бюджет поселения | сохранение и повышение плодородия земель предотвращение деградации, заражения, земель происшествий | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 4 | Сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель | постоянно | - | средства собственников и арендаторов | сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | собственники и арендаторы земель | исполнено |
| 5 | Охрана, восстановление и развитие природной среды (озеленение) | Апрель, май, сентябрь, октябрь (ежегодно) | Не требует финансирования | - | сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | Администрация сельского поселения | исполнено |
| 6. | Проведение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения (субботники) | апрель ,май, сентябрь, октябрь (ежегодно) | Не требует финансирования | - | повышение экологической безопасности населения и качества его жизни | Организации, учреждения всех форм собственности, население | исполнено |
|  | выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | постоянно | Не требует финансирования | - | систематическое выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | выявление фактов самовольного занятия земельных участков | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | ежегодно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |
|  | выявление используемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории поселения | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Администрация сельского поселения | исполнено |

Сведения о реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (направления расходов) | Источники финансирования | Объем финансирования план (тыс. руб.) | Объем финансирования факт (тыс. руб.) | Степень освоения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по охране земельных ресурсов (ликвидация последствий загрязнения и захламления земель , ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | Местный бюджет | 12,0 | 40,0 | 325 |

Процент исполнения Программы составляет  325 %, отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2022 год, как эффективные